AI灵犀电台项目可行性研究报告

一、项目概述

（一）项目基本信息

项目名称：AI灵犀电台

申报单位：数字媒体研发部、广播融媒传播部

单位地址：昆明市丹霞路新闻中心

项目起止年限：2026年6月 - 2026年12月

申请资金：40万元

项目负责人：王春艳、李雪梅（联系电话：13114208843、13708897272）

（二）项目背景与必要性

近期数字媒体研发部对广播融媒传播部及广播电视发射台的深度调研，发现中心广播业务在生产流程、内容质量、人力配置及技术系统等方面均面临严峻挑战，亟需技术手段介入推动变革。

1.生产流程存在明显短板，亟待信息化改造

调研发现，广播业务“策、采、编、审、发”全流程均存在问题：大部分节目缺乏策划环节，内容选题随机性强；编辑与主持人信息来源高度依赖互联网，手工搜索、本地存储，素材复用率低；审核环节基本在微信、邮箱中流转，流程及痕迹均留存在社交工具中，不符合安全播出管理规定；制作与播出网络割裂，主持人须通过共享文件夹传递音频文件，无版本管理、泛权限访问等问题构成播出安全隐患。亟需一个线上化、规范化、可追溯的全流程生产系统。

2.人力配置与工作模式失衡，亟需自动化工具减负

调研中受访主持人反馈，每天70%的工作时间用于录制节目，仅30%投入到策划、采集、编辑等更具创造性的环节。加之广播部门普遍“一人多岗”，主持人身兼策、采、编、播多职，重复性劳动占据了大量精力，导致内容质量难以提升。引入AI自动化工具，将采集、生成、播报等环节交给机器处理，可将人力解放至策划与创新工作。

3.内容同质化严重，亟需提升新闻时效与原创力

FM954、FM105频率的直播节目内容和表达方式趋同，录播节目以固定形式和模板为主，整体风格单调。在互联网信息实时更新的竞争环境下，传统人工采编播模式难以做到快速响应与差异化输出。以AI驱动热点新闻的快速采集、生成与播报，可有效提升时效性，丰富内容供给，增强频率竞争力。

基于以上紧迫现状，本项目以“AI热点新闻采集-审核-生成-播报-集成”为核心技术路线，依托市融技术平台已有基础能力，建设一套智能化的广播新闻快编快播系统，以解决流程失范、人力低效、内容滞后三大痛点，推动广播业务向智能化、高效化方向转型。

二、技术方案与实施路径

（一）总体技术路线

项目围绕“AI热点新闻采集-审核-生成-播报-集成”全流程设计，核心技术如下：

1.数据采集：采用网络爬虫技术，定向实时采集指定权威渠道及热点主题内容，保障新闻热点获取的实时性与全面性。同步对接市融技术平台的多信源数据汇聚功能，为编辑主持人提供一站式热点信息查看能力。

2.智能审核：通过AI智能审核系统，对采集内容进行涉恐、涉黄、涉政及敏感词的自动过滤，完成初轮筛选，确保内容安全底线。

3.简报生成：基于自然语言处理（NLP）技术，对热点内容进行文本分析与摘要生成，按照广播播报需求自动生成结构化新闻简报，为编辑提供可直接使用的文稿基础。

4.AI主播合成：利用深度学习语音合成技术，采集并训练真人主播声音，构建AI虚拟主播声音模型，实现文本到语音的自动化播报。

5.系统集成：与电台现有播出系统进行对接，实现从热点采集、审核、生成到播出上单的全链路打通，优化整体效率。同时对接市融技术平台，复用其审核留痕、多渠道分发等能力。

（二）功能模块规划

项目开发涵盖六大功能模块，各模块结合调研发现的问题进行针对性设计：

| 模块 | 功能说明 | 对应解决的调研问题 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集模块 | 网络爬虫定向采集互联网公开热点新闻、资讯，支持按主题、渠道配置采集源 | 解决“采编工作基本依赖互联网、手工搜索效率低”的问题 |
| 文本预处理模块 | 对采集的原始文本进行清洗、去重、格式化，提取关键信息 | 解决“素材散乱、格式不统一”的问题 |
| 热点识别模块 | 基于热度算法与AI分析，自动识别并排序热点话题，形成推荐榜单 | 解决“策划环节缺失、选题随机性大”的问题 |
| 简报生成模块 | 基于NLP技术，对筛选后的热点自动生成结构化新闻播报稿件 | 解决“70%时间用于录制、重复劳动占比过高”的问题 |
| 语音合成模块 | 训练主持人声音模型，将简报文本合成为AI语音播报音频 | 解决“人力录制耗时长、无法快速响应热点”的问题 |
| 系统集成与优化模块 | 对接播出系统实现成品上单，对接市融技术平台实现全流程留痕与多渠道分发 | 解决“制播流程割裂、审核脱管、分发渠道单一”的问题 |

（三）系统流程设计

系统业务流程按照“AI热点新闻采集-审核-生成-播报-集成”主线运行：

1.采集：系统自动爬取指定新闻源的热点内容，汇聚至平台。

2.审核：AI智能审核系统自动完成涉恐、涉黄、涉政及敏感词过滤，标记风险内容；人工编辑可在市融技术平台的多环节审核模块中完成三审三校，所有审核动作完整留痕。

3.生成：审核通过的热点内容，由NLP引擎生成结构化新闻简报；编辑可借助市融技术平台的AI助手对文稿进行优化润色。

4.播报：将简报文本输入AI语音合成引擎，调用已训练的主持人声音模型，生成播报音频。

5.集成：生成的音频文件，通过与播出系统的对接接口，直接提交至播出节目单，替代当前“共享文件夹传输”的非规范操作。

（四）实施团队与分工

组建联合项目小组，成员包括产品经理、UI设计师、AI工程师、前端/后端工程师、测试工程师、运维工程师、内容责编、音乐责编、音频编辑、采编主持人等13人，由数字媒体研发部与广播融媒传播部骨干组成，保障技术与业务的深度融合。

（五）质量控制机制

建立严格的测试与监控体系：对系统功能、性能、稳定性进行全面测试；对AI合成语音的自然度、准确率进行专项评测；在内部试点阶段充分收集业务人员反馈并迭代优化，确保交付质量。

三、实施进度安排

项目周期为7个月（2025年6月 - 12月），分四阶段推进：

| 阶段 | 时间范围 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与基础建设 | 第1个月（6月） | 完成详细需求调研与功能规格说明；确定技术选型与爬虫采集源；完成硬件采购与软件服务采购；启动主持人声纹采集。 |
| 第二阶段：核心模块开发 | 第2-4个月（7-10月） | 完成数据采集、文本预处理、热点识别、简报生成、语音合成各模块开发；开展AI主播声音模型训练；完成与市融技术平台审核功能的对接；完成模块级功能测试。 |
| 第三阶段：集成测试与试点 | 第4个月（11月） | 完成全流程联调与系统集成测试；在广播融媒传播部选取1-2档节目开展内部试点应用；收集反馈，对简报质量、语音效果等进行优化。 |
| 第四阶段：上线与优化 | 第5个月（12月） | 系统正式上线运行，融入广播日常生产流程；持续监测运行状态与播出质量；完成项目验收。 |

四、资金预算与筹措

（一）总投资与资金用途

项目总投资40万元，全部申请专项资金支持，具体分配如下：

| 费用类别 | 金额 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备采购 | 10万元 | 服务器、AI训练工作站、存储设备、播放设备及声卡等 |
| 音源采集及训练 | 12万元 | 主持人语音采集与声纹模型训练、AI语音合成服务调用、音乐音源采购与授权等 |
| 软件开发运维及相关服务 | 18万元 | 各功能模块开发与测试、AI智能审核服务、NLP引擎服务、系统集成接口开发、部署与运维 |

（二）资金筹措方案

申请专项资金：40万元（占比100%）

已到位资金、银行贷款及其他资金：0万元

五、效益分析

（一）经济效益

1.人力成本节约：通过AI自动化完成热点采集、简报生成、语音合成，可显著减少编辑与主持人在重复性劳动上的时间投入。以当前主持人日均70%时间用于录制计算，AI播报可将录制时间压缩至最低，释放人力投入策划与创新，优化整体人力配置。

2.生产效率提升：热点新闻从采集到播出控制在半小时内，大幅缩短传统人工采编播周期；AI简报生成与语音合成可支持24小时不间断内容产出，提升资源利用率。

3.长期运维降本：系统上线后将规范制播流程，减少当前因流程割裂带来的运维成本；复用市融技术平台已有能力，避免重复建设，降低长期投入。

（二）社会效益

1.提升新闻时效与传播力：实现热点新闻快速响应与播报，显著提升信息时效性与触达效率，增强广播在融媒体时代的传播竞争力。

2.内容供给质量提升：将人力从重复劳动中解放，让编辑主持人有更多时间投入原创策划与深度内容生产，有助于解决当前节目同质化严重的问题，提升听众体验。

3.行业示范作用：为广播行业智能化转型提供可复制的应用示范，推动传统电台技术升级与服务模式创新。

4.安全播出保障：通过全流程线上化与审核留痕，有效规避当前“共享文件夹传输”“审核痕迹存于社交工具”等安全隐患，筑牢安全播出防线。

六、风险分析与应对

（一）技术风险

风险点：AI语音合成的自然度、情感表达可能不足以完全替代真人播音；NLP简报生成质量可能不够稳定。

应对措施：前期已完成部分功能内部测试（热点采集、简报生成等），效果良好；选用行业成熟的语音合成模型，采用主持人声音做微调训练以提升自然度；设置人工审核节点，AI生成内容经编辑确认后播出，确保质量可控。

（二）数据安全风险

风险点：网络爬虫采集数据可能涉及隐私或版权合规问题；主持人声纹数据属于敏感个人信息，存在隐私泄露风险。

应对措施：严格遵循数据采集合规要求，仅采集公开可获取的热点新闻内容，确保数据来源合法；与主持人签订声纹数据授权使用协议，明确使用范围与保护条款；声纹数据在本地工作站训练存储，不传输至外网，确保数据安全。

（三）业务接受度风险

风险点：调研中受访者反映人员积极性低，“难接受新系统、新要求”；AI自动化可能引发人员对岗位价值的担忧。

应对措施：在项目开发及试点阶段，邀请广播部编辑、主持人深度参与需求设计与测试反馈，将系统定位为“辅助提效工具”而非“替代工具”；通过实际减负效果，逐步建立业务人员对系统的信任与使用习惯；预留10%时间弹性应对推广中的突发阻力。

（四）进度风险

风险点：系统开发或集成测试环节可能因技术难点延迟。

应对措施：制定详细开发计划，设置关键节点里程碑；组建经验丰富的技术团队，预留时间弹性；优先确保核心链路（采集-审核-生成-播报）跑通，其他功能可分期迭代。

七、结论

本项目以AI技术为核心，紧扣广播业务调研中发现的“策采编审发”流程失范、人力重复劳动占比过高、内容同质化与时效性不足、制播割裂存在安全隐患等真实痛点，围绕“AI热点新闻采集-审核-生成-播报-集成”全流程设计解决方案。项目技术方案成熟、实施路径清晰、资金预算合理，且具备显著的经济与社会效益。项目团队由技术与业务骨干联合组成，进度安排可行，风险可控。建议通过专项资金审批，支持项目落地实施，推动广播业务向智能化方向转型，为中心融媒体建设提供有力支撑。