广播节目智能生产项目可行性研究报告

一、项目概述

（一）项目基本信息

项目名称：广播节目智能生产项目

申报单位：广播融媒传播部、数字媒体研发部

单位地址：昆明市丹霞路新闻中心

项目起止年限：2026年5月 - 2026年7月

申请资金：31万元

项目负责人：李雪梅、刘少文（联系电话：13708897272、18213981378）

（联系电话：18213981378）

（二）项目背景与必要性

近期数字媒体研发部对广播融媒传播部及广播电视发射台开展深度调研，发现中心广播业务在生产流程、内容质量、人力配置及技术系统等方面均面临严峻挑战，亟需技术手段介入推动变革。

1.生产流程存在明显短板，亟待信息化改造

调研发现，广播业务“策、采、编、审、发”全流程均存在问题：大部分节目缺乏策划环节，内容选题随机性强；编辑与主持人信息来源高度依赖互联网，手工搜索、本地存储，素材复用率低；审核环节基本在微信、邮箱中流转，流程及痕迹均留存在社交工具中，不符合安全播出管理规定；制作与播出网络割裂，主持人须通过共享文件夹传递音频文件，无版本管理、泛权限访问等问题构成播出安全隐患。亟需一个线上化、规范化、可追溯的全流程生产系统。

2.人力配置与工作模式失衡，亟需自动化工具减负

调研中受访主持人反馈，每天70%的工作时间用于录制节目，仅30%投入到策划、采集、编辑等更具创造性的环节。加之广播部门普遍“一人多岗”，主持人身兼策、采、编、播多职，重复性劳动占据了大量精力，导致内容质量难以提升。引入AI自动化工具，将采集、生成、播报等环节交给机器处理，可将人力解放至策划与创新工作。

3.内容同质化严重，亟需提升新闻时效与原创力

FM954、FM105频率的直播节目内容和表达方式趋同，录播节目以固定形式和模板为主，整体风格单调。在互联网信息实时更新的竞争环境下，传统人工采编播模式难以做到快速响应与差异化输出。以AI驱动热点新闻的快速采集、生成与播报，可有效提升时效性，丰富内容供给，增强频率竞争力。

基于以上紧迫现状，本项目以单人能完成制作播出单档节目为目标，以“数据采集-稿件生成-稿件校对-音频（节目）合成”为技术路线，依托市融技术平台已有基础能力，建设一套智能化的广播新闻快编快播及音乐节目自动串词模型，以解决流程失范、人力低效、内容滞后三大痛点，推动广播业务向智能化、高效化方向转型。

二、技术方案与实施路径

（一）实现目标

通过AI技术最大化内容生产效率，实现广播节目从选题、采编到制作合成的全流程自动化。目标是在最优情况下，由一个最精简团队（编辑+审核）即可驾驭全频率内容的生产与安全播出，将团队精力聚焦于创意策划与质量把控，从而实现内容生产效能的指数级提升。

（二）总体技术路线

项目围绕“数据采集-稿件生成-稿件校对-音频（节目）合成”全流程设计，核心技术如下：

1.数据采集：采用网络爬虫技术，定向实时采集指定权威渠道及热点主题内容，保障新闻热点获取的实时性与全面性。

2.稿件生成：

新闻类：基于自然语言处理技术，对热点内容进行文本分析与摘要生成，自动按广播播报规范生成结构化新闻口播初稿。系统支持根据不同频率（如新闻频率、交通频率）的播报风格，输出差异化文稿。

音乐类：研发串词生成模型。大模型根据歌曲信息（歌手背景、创作故事、榜单成绩）自动生成自然流畅的主持人串词，实现对音乐节目的衔接。

3.稿件校对：系统可以初步筛查错字错音，并且能对采集内容进行涉恐、涉黄、涉政及敏感词的自动过滤，完成初轮筛选，确保内容安全底线。

4.音频（节目）合成：经过审核后的文稿通过声音库匹配合成节目音频，自动封装为符合播出系统要求的格式，人工上传到播出系统播出。时机成熟时可直接与播出系统对接，实现节目自动上节目单。

（三）功能模块规划

项目开发涵盖七大功能模块，各模块结合调研发现的问题进行针对性设计：

| 模块 | 功能说明 | 对应解决的调研问题 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集模块 | 网络爬虫采集热点新闻； | 手工搜索效率低，选歌耗时 |
| 文本预处理模块 | 对采集的文本（新闻、资讯等）进行清洗、去重、格式化 | 素材散乱、格式不统一 |
| 热点/内容识别模块 | AI识别新闻热点并排序； | 策划缺失，编排依赖人工 |
| AI内容生成引擎 | 新闻简报生成：对筛选后的热点自动生成结构化新闻播报稿件。 | 录制占70%时间，串词耗时长 |
| 智能校稿模块 | 针对AI生成内容开展错字错音标注以及敏感词筛选，辅助人工审核并系统留痕 | 审核流程不符合安全播出规定 |
| 语音合成模块 | 训练主持人声音模型，将新闻简报文本合成为AI语音播报音频 | 人力录制慢，无法快速响应 |
| 节目封装模块 | 根据播出系统所要求格式进行封装生成节目，通过人工提交至播出系统 |  |

（四）系统流程设计

系统业务流程按照“数据采集-稿件生成-稿件校对-音频（节目）合成”主线运行：

1.新闻类节目AI生成流程

（1）采集：系统自动爬取指定新闻源的热点内容。

（2）校对：AI智能审核系统自动完成文本校对和敏感词过滤，标记风险内容；人工编辑后台多环节审核模块中完成三审三校，所有审核动作完整留痕。

（3）生成：审核通过的热点内容，由大模型生成结构化新闻口播初稿；编辑可借助市融技术平台的AI助手对文稿进行优化润色。

（4）语音合成：将新闻简报文本送入AI语音合成引擎，调用主持人声音模型，生成新闻播报音频及串词。

（5）编排播出：人工将新闻音频按时间顺序插入节目时间表，推送至播出系统。

2.并行与监控：

上述两条流程在后台并行运行，统一由工作人员通过监控看板进行全局把控，包括审核关键内容、节目上单、处理系统异常等。正常情况下，系统能自动完成从采集到节目合成的全链路操作，实现内容生产效率的最大化。

（五）运行保障机制

考虑到新闻媒体单位安全生产的要求，确保系统在自动生产的同时保持高质量与高安全，本项目配套设计了一套运行保障机制。该机制以“编辑+审核”为核心，辅以明确的职责分工、日常操作流程、质量保障及异常响应机制，保障系统全天候稳定播出。

1.人员配置

编辑完成对AI初稿的修改与上传，审核完成节目质量把关与编排管理。两人协同，编辑侧重内容生产，审核侧重质量把关与上单，形成“AI生成→人工精修→质量把关→自动播出”的高效闭环。

2.日常运行流程

| 时段 | 编辑操作 | 审核操作 | 系统操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日早班 | 登录系统查看AI生成初稿，完成修改后提交 | 审核编辑提交稿件，抽查播出录音质量 | 凌晨自动采集热点并生成新闻初稿；音乐列表预生成并缓存 |
| 日间 | 处理突发新闻，根据审核要求调整文案 | 不定时巡查播出内容 | 增量采集突发新闻并生成初稿；全程留痕 |
| 晚班 | 轮值线上备勤 | 轮值线上备勤 | 系统自动运行；异常时告警至两人手机 |

3.质量保障机制

（1）严格按照“三审三校”做质量把关，确保每一条播出内容都经过人工确认。

（2）快速修改工具：编辑器内置“口语化改写”“敏感词提示”“时长预估”等功能，辅助编辑高效完成修改。

（3）审核版本留痕：登录后台可查看稿件审核状态和历史版本，可快速定位改动点，提升复审效率。

4.异常响应机制

系统具备异常响应程序，所有应急输出均附带明确标识与日志记录，便于事后追溯与责任界定。

（1）语音合成异常时（卡顿、静音、音质严重失真），系统自动重试3次，失败后以标准化垫片（如台呼、片花、无播报背景音乐）替代该段音频，并标记提示人工介入；

（2）人员缺位或超时未处理时，系统自动切换至“安全重播模式”，优先播出当日已审核通过的历史内容或预设的应急节目包，确保始终有合规内容递交播出系统；

（3）发重大新闻需紧急播出时，系统自动触发紧急插入流程，由审核一键确认后生成快播稿件并合成音频，优先排入交付队列。

（六）实施团队与分工

组建联合项目小组，成员包括产品经理、UI设计师、AI工程师、前端/后端工程师、测试工程师、运维工程师、内容责编、音乐责编、音频编辑、采编主持人等13人，由数字媒体研发部与广播融媒传播部骨干组成，保障技术与业务的深度融合。

（七）质量控制机制

建立严格的测试与监控体系：对系统功能、性能、稳定性进行全面测试；对AI合成语音的自然度、准确率进行专项评测；在内部试点阶段充分收集业务人员反馈并迭代优化，确保交付质量。

三、实施进度安排

项目周期为3个月（2026年5月 - 7月），分四阶段推进：

| 阶段 | 时间范围 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与基础建设 | 第1个月（5月） | 完成详细需求调研与功能规格说明；确定技术选型与爬虫采集源；完成硬件采购与软件服务采购；启动主持人声纹采集，五月底初步实现单条新闻口播节目自动化生成。 |
| 第二阶段：核心模块开发 | 第2个月（6月） | 完成数据采集、文本预处理、热点识别、内容初稿生成、语音合成各模块开发；开展AI主播声音模型训练；完成与市融技术平台审核功能的对接；完成模块级功能测试。 |
| 第三阶段：集成测试与试点 | 第3个月（7月） | 完成全流程联调与系统集成测试；在广播融媒传播部选取1-2档节目开展内部试点应用；收集反馈，对生成内容质量、语音效果等进行优化。 |
| 第四阶段：上线与优化 | 第3个月（7月） | 系统正式上线运行，融入广播日常生产流程；持续监测运行状态与播出质量；完成项目验收。 |

四、资金预算与筹措

（一）总投资与资金用途

项目总投资31万元，全部申请专项资金支持，具体分配如下：

| 费用类别 | 金额 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备采购 | 5万元 | AI训练用服务器，含服务器、存储设备、显卡等 |
| 音源采集及训练 | 2万元 | 主持人语音采集与声纹模型训练 |
| 平台开发服务 | 15万元 | 生产平台、采集爬虫、校对审核、语音合成等功能模块开发与测试； AI智能审核服务、大模型引擎服务、系统集成接口开发、部署 |
| 云服务资源 | 6万元 | 保障生产平台运转所需的基础资源 |
| 平台运维服务 | 3万元 | 为生产平台提供运保通、安全保障的相关服务 |

（二）资金筹措方案

申请专项资金：31万元（占比100%）

已到位资金、银行贷款及其他资金：0万元

五、效益分析

（一）经济效益

1.人力成本节约：通过AI自动化完成热点采集、初稿生成、语音合成，可显著减少编辑与主持人在重复性劳动上的时间投入。以当前主持人日均70%时间用于录制计算，AI播报可将录制时间压缩至最低，释放人力投入策划与创新，优化整体人力配置。

2.生产效率提升：热点新闻从采集到播出控制在半小时内，大幅缩短传统人工采编播周期；AI简报生成与语音合成可支持24小时不间断内容产出，提升资源利用率。

3.长期运维降本：系统上线后将规范制播流程，减少当前因流程割裂带来的运维成本；复用市融技术平台已有能力，避免重复建设，降低长期投入。

（二）社会效益

1.提升新闻时效与传播力：实现热点新闻快速响应与播报，显著提升信息时效性与触达效率，增强广播在融媒体时代的传播竞争力。

2.内容供给质量提升：将人力从重复劳动中解放，让编辑主持人有更多时间投入原创策划与深度内容生产，有助于解决当前节目同质化严重的问题，提升听众体验。

3.行业示范作用：为广播行业智能化转型提供可复制的应用示范，推动传统电台技术升级与服务模式创新。

4.安全播出保障：通过全流程线上化与审核留痕，有效规避当前“共享文件夹传输”“审核痕迹存于社交工具”等安全隐患，筑牢安全播出防线。

六、风险分析与应对

（一）技术风险

风险点：AI语音合成的自然度、情感表达可能不足以完全替代真人播音；大模型生成稿件质量可能不够稳定。

应对措施：前期已完成部分功能内部测试（热点采集、简报生成等），效果良好；选用行业成熟的语音合成模型，采用主持人声音做微调训练以提升自然度；设置人工审核节点，AI生成内容经编辑确认后播出，确保质量可控。

（二）数据安全风险

风险点：网络爬虫采集数据可能涉及隐私或版权合规问题；主持人声纹数据属于敏感个人信息，存在隐私泄露风险。

应对措施：严格遵循数据采集合规要求，仅采集公开可获取的热点新闻内容，确保数据来源合法；与主持人签订声纹数据授权使用协议，明确使用范围与保护条款；声纹数据在本地工作站训练存储，不传输至外网，确保数据安全。

（三）业务接受度风险

风险点：调研中受访者反映人员积极性低，“难接受新系统、新要求”；AI自动化可能引发人员对岗位价值的担忧。

应对措施：在项目开发及试点阶段，邀请广播部编辑、主持人深度参与需求设计与测试反馈，将系统定位为“辅助提效工具”而非“替代工具”；通过实际减负效果，逐步建立业务人员对系统的信任与使用习惯；预留10%时间弹性应对推广中的突发阻力。

（四）进度风险

风险点：系统开发或集成测试环节可能因技术难点延迟。

应对措施：制定详细开发计划，设置关键节点里程碑；组建经验丰富的技术团队，预留时间弹性；优先确保核心链路（采集-审核-生成-播报）跑通，其他功能可分期迭代。

七、结论

本项目以AI技术为核心，紧扣广播业务调研中发现的“策采编审发”流程失范、人力重复劳动占比过高、内容同质化与时效性不足、制播割裂存在安全隐患等真实痛点，围绕“AI热点新闻采集-审核-生成-播报-集成”全流程设计解决方案。项目技术方案成熟、实施路径清晰、资金预算合理，且具备显著的经济与社会效益。项目团队由技术与业务骨干联合组成，进度安排可行，风险可控。建议通过专项资金审批，支持项目落地实施，推动广播业务向智能化方向转型，为中心融媒体建设提供有力支撑。